# EDUSMART-CM — Milestones & Issues GitHub

Projet : Portail scolaire (Module Administration + Enseignant)

Équipe : 3 développeurs — Durée : 3 jours

# 1. Résumé des milestones

| Milestone | Échéance | Nb issues |
| --- | --- | --- |
| M1 — Fondations techniques (Jour 1) | 2026-05-29 | 5 |
| M2 — Module Administration (Jour 1-2) | 2026-05-30 | 7 |
| M3 — Module Enseignant (Jour 2-3) | 2026-05-31 | 6 |
| M4 — Stabilisation & livraison (Jour 3) | 2026-06-01 | 5 |
| M5 — Roadmap Phase 2 (optionnel) | 2026-06-15 | 3 |

# 2. Détail milestones et issues

## M1 — Fondations techniques (Jour 1)

Échéance : 2026-05-29
Setup projet, MySQL, authentification JWT/RBAC, structure API et login EDUSMART-CM.

### Issue : Setup monorepo frontend + backend

Assignation suggérée : Membre A

Labels : setup, membre-a

Description :
Initialiser Vite/TS, Express, scripts npm, .gitignore, README.

### Issue : Schéma MySQL + seed EDUSMART

Assignation suggérée : Membre A

Labels : backend, mysql, membre-a

Description :
Tables users, students, classes, migrations 002_extended.sql, npm run init-db.

### Issue : API Auth JWT + middleware RBAC

Assignation suggérée : Membre A

Labels : backend, auth, membre-a

Description :
POST /api/auth/login, rôles admin/teacher/principal/staff, token 8h.

### Issue : Écran login maquette EDUSMART

Assignation suggérée : Membre C

Labels : frontend, membre-c

Description :
Design bleu/blanc, comptes démo, Tabler Icons.

### Issue : Contrats API + conventions Git

Assignation suggérée : Tous

Labels : documentation, equipe

Description :
Documenter endpoints, branches feature, 1 commit = 1 objectif.

## M2 — Module Administration (Jour 1-2)

Échéance : 2026-05-30
Inscriptions, classes, salles, personnel, EDT, transferts, bulletins synthèse admin.

### Issue : CRUD inscriptions élèves

Assignation suggérée : Membre B

Labels : admin, membre-b

Description :
GET/POST /api/students, formulaire admin, liste tableau.

### Issue : Gestion classes et salles

Assignation suggérée : Membre B

Labels : admin, membre-b

Description :
GET/POST /api/classes et /api/rooms.

### Issue : Gestion enseignants + assignation matière

Assignation suggérée : Membre A

Labels : admin, membre-a

Description :
POST /api/staff, assign subject, matière obligatoire enseignant.

### Issue : Emplois du temps brouillon/validé

Assignation suggérée : Membre B

Labels : admin, membre-b

Description :
POST /api/timetables, PATCH validate, tableau EDT.

### Issue : Transferts et radiations

Assignation suggérée : Membre B

Labels : admin, membre-b

Description :
POST transfer, POST radiate, historique transfers.

### Issue : Bulletin admin toutes matières + PDF

Assignation suggérée : Membre C

Labels : admin, pdf, membre-c

Description :
GET summary + PDF multi-matières, aperçu maquette.

### Issue : Refonte UI sidebar/topbar maquette

Assignation suggérée : Membre C

Labels : frontend, membre-c

Description :
Layout EDUSMART-CM identique au fichier HTML fourni.

## M3 — Module Enseignant (Jour 2-3)

Échéance : 2026-05-31
Notes par matière assignée, absences, appréciations, progressions, messagerie.

### Issue : Restriction saisie notes par matière

Assignation suggérée : Membre B

Labels : enseignant, membre-b

Description :
Teacher ne peut noter que ses matières assignées (403 sinon).

### Issue : Absences avec motifs

Assignation suggérée : Membre B

Labels : enseignant, membre-b

Description :
POST /api/absences, formulaire enseignant, liste.

### Issue : Appréciations comportementales

Assignation suggérée : Membre C

Labels : enseignant, membre-c

Description :
POST /api/behavior-notes.

### Issue : Progression de cours

Assignation suggérée : Membre C

Labels : enseignant, membre-c

Description :
POST /api/course-progress, % avancement.

### Issue : Messagerie interne

Assignation suggérée : Membre C

Labels : enseignant, membre-c

Description :
POST /api/messages, inbox, contacts collègues/direction.

### Issue : Dashboard chef d'établissement KPIs

Assignation suggérée : Membre A

Labels : admin, membre-a

Description :
GET /api/dashboard, stats maquette, rôle principal.

## M4 — Stabilisation & livraison (Jour 3)

Échéance : 2026-06-01
Offline-first, QA, corrections bugs, démo soutenance, commits équipe.

### Issue : Offline-first file + synchronisation

Assignation suggérée : Membre C

Labels : offline, membre-c

Description :
localStorage queue, bouton sync, events online.

### Issue : Correction bugs formulaires (events)

Assignation suggérée : Membre C

Labels : bugfix, membre-c

Description :
Delegation events, payload staff, toast messages.

### Issue : Tests bout-en-bout 3 rôles

Assignation suggérée : Membre A

Labels : qa, membre-a

Description :
Parcours admin, enseignant, chef < 5 min.

### Issue : Préparation démo soutenance

Assignation suggérée : Tous

Labels : documentation, equipe

Description :
Scénario demo, comptes, données MySQL.

### Issue : Commits équipe sur dépôt GitHub

Assignation suggérée : Tous

Labels : git, equipe

Description :
3 branches, 4-6 commits/personne, PR vers main.

## M5 — Roadmap Phase 2 (optionnel)

Échéance : 2026-06-15
Module Parent/Élève, notifications SMS/email (hors MVP 3 jours).

### Issue : Module Parent — consultation résultats

Assignation suggérée : Tous

Labels : roadmap, parent

Description :
Comptes parent, bulletins sécurisés.

### Issue : Notifications SMS et email

Assignation suggérée : Tous

Labels : roadmap, notifications

Description :
Twilio/SendGrid sur événements clés.

### Issue : Module Parent — suivi absences temps réel

Assignation suggérée : Tous

Labels : roadmap, parent

Description :
Alertes push/email.

# 3. Création automatique sur GitHub

Un script PowerShell est fourni dans ce dossier : Create-GitHubMilestonesIssues.ps1
Il utilise GitHub CLI (gh) pour créer les labels, milestones et issues dans votre dépôt.

## Prérequis

1. Dépôt GitHub créé et remote origin configuré (git remote add origin URL)

2. GitHub CLI installé : winget install GitHub.cli

3. Connexion : gh auth login

4. Se placer à la racine du projet (dossier Team)

## Commande unique (PowerShell)

cd c:\Users\USER\Desktop\Team
.\docs\Create-GitHubMilestonesIssues.ps1

## Alternative si gh n'est pas installé

Installez d'abord GitHub CLI puis relancez le script. Le script affiche le dépôt détecté et demande confirmation avant création.